## 1. Tổng Quan & Lộ Trình
T&T 3D STUDIO • BÁO CÁO NÂNG TẦM WEBSITE CHUẨN THẾ GIỚI
Chiến lược chuyển đổi từ 'Cyberpunk Neon' sang 'Modern Industrial Craft & Tactile Minimalism' ¦ Benchmark: Bambu Lab, Teenage Engineering, Grovemade
BẢNG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG & MỤC TIÊU NÂNG TẦM (SCORECARD)
Hạng Mục Đánh Giá | Điểm Hiện Tại (/10) | Hiện Trạng Website (TT3D) | Điểm Mục Tiêu (/10) | Tiêu Chuẩn Thế Giới Hướng Tới | Chiến Lược Cải Tiến Cốt Lõi | Mức Độ Cấp Thiết
Hệ Thống Phông Chữ (Typography) | 4.5 | Dùng cùng lúc 3 font (Space Grotesk, JetBrains Mono, Plus Jakarta Sans) + gradient text xanh cam + nhiều độ dày hỗn loạn. | 9.5 | Chuẩn mực Swiss/Neo-Grotesque (1 font sans duy nhất như Geist/Inter, mono chỉ dùng cho spec thông số kỹ thuật). | Đồng bộ hóa 1 font chủ đạo duy nhất; thiết lập scale typography chặt chẽ; loại bỏ hoàn toàn gradient chữ. | P1 - Khẩn cấp
Bảng Màu & Thị Giác (Color Palette) | 4.0 | Phong cách 'Arcade/Gamer' quá nhiều màu neon (cyan #00f0ff, cam #ff6b00, tím, vàng hổ phách, lưới laser cyan) gây rối mắt. | 9.5 | Matte Charcoal & Off-White, tỷ lệ 60-30-10, điểm xuyết duy nhất 1 màu nhấn đặc trưng (Industrial Orange #FF5C00). | Chuyển từ Cyberpunk sang Nordic/Industrial Studio; bỏ lưới laser và đốm sáng mờ; tăng độ tương phản thanh lịch. | P1 - Khẩn cấp
Bố Cục Cửa Hàng & Card Sản Phẩm (#store) | 5.0 | Mỗi card nhồi 3 nút bấm (Đặt Mua, Xem 3D, Zalo); badge chằng chịt đè lên ảnh; thiếu chọn màu (color swatch). | 9.0 | Chuẩn mực Bambu Lab & Grovemade: 1 CTA mua hàng duy nhất; chọn màu sắc tương tác; ảnh chụp studio có bối cảnh thực tế. | Tái cấu trúc thẻ sản phẩm: 1 nút CTA chính; nút 3D dạng icon phụ; tích hợp bộ chọn màu; dọn sạch badge đè ảnh. | P1 - Khẩn cấp
Trải Nghiệm 3D Trực Quan (#viewer-section) | 6.5 | Đã tích hợp Three.js nhưng chất lượng render dạng nhựa bóng đơn giản; có vệt quét laser xanh lá kiểu cũ; thiếu đổi màu PBR. | 9.5 | Trình xem 3D PBR như Apple / Sketchfab: ánh sáng HDRI studio, bóng đổ tiếp xúc (Contact Shadows), tương tác đổi màu vỏ sản phẩm. | Nâng cấp Three.js PBR shader; loại bỏ hiệu ứng laser scan 2010; thêm thanh công cụ đổi màu và tính năng AR xem trên điện thoại. | P2 - Quan trọng
Công Cụ Tính Giá In 3D (#calculator) | 5.5 | Giao diện biểu mẫu kỹ thuật khô khan; các bước chọn vật liệu còn nặng chữ; chưa kích thích cảm xúc đặt in. | 9.0 | Configurator trực quan như Craftcloud/PCBWay: thẻ chọn vật liệu kèm ảnh thật, thanh trượt số lượng giảm giá tự động. | Thiết kế lại 3 bước dạng thẻ trực quan; hiển thị trực tiếp ảnh mẫu in PLA/Resin; tự động prefill gửi file qua Zalo. | P2 - Quan trọng
Tỷ Lệ Chuyển Đổi & Bán Hàng (CRO / Funnel) | 5.0 | Phân tán hành động: nút Zalo rải khắp nơi nhưng không tracking; thiếu đánh giá khách hàng (Social Proof); thiếu chính sách bảo hành. | 9.0 | Quy trình mua hàng mượt mà: Quick Buy Drawer, hỗ trợ thanh toán VietQR động, cam kết đổi trả 7 ngày, review ảnh thật từ quán cafe. | Tích hợp Drawer Giỏ Hàng trượt cạnh; tối ưu nút Zalo dạng Floating Dock; bổ sung khối Feedback thực tế từ khách hàng. | P1 - Khẩn cấp
Hiệu Năng & Kỹ Thuật Code (Web Performance) | 4.5 | Nhúng CDN Tailwind Runtime (chậm), nhiều CDN bên ngoài (cdnjs, jsdelivr), script fallback Unsplash khi ảnh lỗi. | 9.5 | Lighthouse 95+ điểm: CSS build tĩnh gọn nhẹ <50KB, ảnh WebP/AVIF tối ưu, không có lỗi tải ảnh, script đóng gói sạch. | Biên dịch Tailwind CSS; chuyển đổi toàn bộ ảnh sang WebP tối ưu; gỡ bỏ script fallback rườm rà; tăng tốc tải trang. | P2 - Quan trọng
LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI 4 GIAI ĐOẠN (IMPLEMENTATION ROADMAP)
Giai Đoạn | Tên Giai Đoạn | Thời Gian Dự Kiến | Nội Dung Triển Khai Chi Tiết | Kết Quả Đầu Ra (Deliverables) | Tác Động Kinh Doanh | Trạng Thái
Giai Đoạn 1 | Tái Cấu Trúc Nhận Diện & Bảng Màu (Design Reset) | Tuần 1 | Loại bỏ màu neon cyan và lưới laser; áp dụng bảng màu mới (Matte Obsidian/Charcoal + Industrial Orange); đồng bộ font chữ Geist/Plus Jakarta Sans; xóa gradient chữ. | Website lột xác ngay lập tức: sang trọng, điềm tĩnh, chuyên nghiệp như một Industrial Design Studio quốc tế. | Loại bỏ cảm giác 'web đồ chơi/web game', nâng định vị thương hiệu | Ưu Tiên 1
Giai Đoạn 2 | Nâng Cấp Cửa Hàng & Card Sản Phẩm (#store Redesign) | Tuần 2 | Thiết kế lại card sản phẩm theo chuẩn Bambu Lab x Grovemade; đưa vào bộ chọn màu sắc (color swatches); làm sạch badge; rút gọn 3 nút bấm thành 1 CTA chính; chụp ảnh bối cảnh thực. | Giao diện gian hàng cao cấp; khách hàng duyệt sản phẩm không bị rối mắt; tỷ lệ click vào sản phẩm tăng 40%. | Tăng trải nghiệm thị giác và kích thích quyết định mua hàng | Ưu Tiên 1
Giai Đoạn 3 | Đột Phá 3D PBR & Công Cụ Báo Giá (Interactive Upgrade) | Tuần 3 | Cập nhật shader Three.js chuẩn PBR (vân nhám PLA thực tế, ánh sáng studio mềm); thêm tính năng đổi màu vỏ 3D tức thì; thiết kế lại bộ tính giá in trực quan dạng thẻ có hình minh họa. | Trải nghiệm 3D ngang tầm Apple/Sketchfab; công cụ tính giá chuyên nghiệp giúp chốt đơn B2B và khách sỉ nhanh gấp đôi. | Tạo lợi thế cạnh tranh độc quyền so với các xưởng in 3D khác | Ưu Tiên 2
Giai Đoạn 4 | Tối Ưu Phễu Chuyển Đổi & Hiệu Năng (CRO & Launch) | Tuần 4 | Xây dựng Slide-over Cart với thanh toán VietQR 1 chạm; tích hợp Floating Zalo Smart Bar; thêm chứng thực khách hàng (Social proof); build CSS tĩnh và tối ưu ảnh WebP đạt điểm 95+ PageSpeed. | Hệ thống bán hàng khép kín: khách chốt đơn chỉ trong 30 giây qua Zalo hoặc QR; tốc độ tải trang dưới 1.2 giây trên di động. | Tối đa hóa doanh thu và tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng thực tế | Ưu Tiên 2

## 2. Benchmark Thế Giới
BẢNG PHÂN TÍCH ĐỐI CHIẾU CÁC WEBSITE ĐẲNG CẤP THẾ GIỚI (BENCHMARK)
Học hỏi tư duy thiết kế, hệ thống phông chữ, bảng màu và UX từ những thương hiệu dẫn đầu toàn cầu
Thương Hiệu / Website | Lĩnh Vực Hoạt Động | URL Tham Chiếu | Phong Cách Thiết Kế Đặc Trưng | Hệ Thống Typography | Bảng Màu Chuẩn (Color Palette) | Điểm Thiết Kế Tinh Hoa Cần Áp Dụng Cho TT3D | Giá Trị Học Hỏi Lớn Nhất
Bambu Lab | Công Nghệ & Máy In 3D Đột Phá Toàn Cầu | https://store.bambulab.com | Modern Tech Minimalist. Cực kỳ sạch sẽ, nền xám/trắng thanh thoát, tập trung tuyệt đối vào ảnh sản phẩm độ phân giải cao và thông số kỹ thuật rõ ràng. | Sans-serif hình học hiện đại (Inter / Roboto). Độ phân cấp rõ ràng (Title lớn, body tinh gọn, nhãn spec in hoa nhỏ). | Nền trắng (#FFFFFF) & xám khói (#F5F5F7), chữ xám đậm (#191919), màu nhấn xanh lá (#00AE42) hoặc cam tinh tế. | • Card sản phẩm có nền trung tính sạch sẽ • Pill tags hiển thị đặc tính kỹ thuật (0.2mm Nozzle, High Speed) • 1 nút CTA duy nhất 'Add to Cart' hoặc 'Configure' • Lưới thông số so sánh rõ ràng | Biến sản phẩm in 3D từ 'thủ công tự chế' thành 'thiết bị công nghệ cao cấp chính xác'.
Teenage Engineering | Thiết Kế Thiết Bị Âm Thanh & Công Nghệ Thụy Điển | https://teenage.engineering/store | Tactile Brutalist Minimalism. Bậc thầy thiết kế công nghiệp thế giới; bố cục dạng lưới Thụy Sĩ (Swiss grid), tối giản cực đoan nhưng cực kỳ cá tính. | Chỉ dùng font Monospace và Geometric Grotesque mang hơi hướng bản vẽ kỹ thuật cơ khí. | Đơn sắc tuyệt đối: Đen tuyền (#000000), Trắng ngà (#F5F5F5), Xám kỹ thuật (#888888), điểm xuyết đúng 1 màu Safety Orange (#FF4400). | • Typography phong cách bản vẽ kỹ thuật (Technical Spec Sheet) • Bố cục kẻ chỉ mảnh 1px phân tách các module • Ảnh sản phẩm chụp cắt lớp, phô diễn từng ốc vít và vân bề mặt | Tôn vinh vẻ đẹp cơ khí và độ chính xác của từng đường vân in 3D FDM.
Grovemade | Setup Bàn Làm Việc & Đồ Thủ Công Cao Cấp | https://grovemade.com | Warm Tactile & Scandinavian Minimalism. Đỉnh cao về đồ decor bàn làm việc (Desk Shelf, khay kệ, organizer gỗ & kim loại). | Font Humanist Sans-serif thanh lịch, khoảng cách dòng thoáng (line-height 1.7), tiêu đề mềm mại không gắt. | Tông màu ấm tự nhiên: Trắng gốm (#FAF9F6), Xám tro (#E5E2DC), Đen than củi (#232323), Nâu gỗ & Đất nung (Terracotta). | • Ảnh chụp bối cảnh thực tế (Editorial Lifestyle Photography) đặt cạnh laptop, bàn phím, sổ tay • Câu chuyện sản phẩm tập trung vào cảm xúc làm việc tập trung • Tránh xa mọi màu neon giả tạo | Sản phẩm decor & kệ desk organizer phải được chụp trong không gian bàn làm việc thực tế đẹp như mơ.
Nothing Tech | Thiết Bị Công Nghệ Thông Minh (Phones & Earbuds) | https://nothing.tech | Retro-Futuristic Minimalism. Đột phá phong cách trong suốt, công nghệ vị lai nhưng cực kỳ kỷ luật, không lòe loẹt. | Font Dot-Matrix (Ndot) dùng cho tiêu đề và huy hiệu, kết hợp Sans-serif hiện đại cho nội dung đọc. | Tối giản tương phản cao: Đen huyền (#0A0A0A), Trắng (#FFFFFF), Xám (#808080) và màu đỏ Nothing Red (#D71920). | • Nếu muốn thể hiện tính 'Công nghệ / Smart NFC', hãy dùng font dot-matrix hoặc line-art tối giản • Bỏ hoàn toàn các vệt laser xanh chạy qua chạy lại • Chú trọng sự trong suốt và tương phản cao | Cách làm web công nghệ 'vị lai' mà vẫn sang trọng, tối giản, chuẩn quốc tế.
Nomad Goods | Phụ Kiện Công Nghệ & Decor Bàn Làm Việc | https://nomadgoods.com | Dark Modern Luxury. Tiêu chuẩn vàng cho giao diện Dark Mode bán phụ kiện cao cấp (đế sạc MagSafe, dây da, ốp titan). | Font Sans hiện đại, tracking tiêu đề hơi hẹp (-0.02em), con số hiển thị giá to bản, rõ nét. | Matte Charcoal (#121316), Card xám đen (#1A1B1F), Viền mảnh vi tế rgba(255,255,255,0.08), Chữ xám sáng (#EDEDED). | • Chấm chọn màu sắc (Color Swatches) ngay trên thẻ sản phẩm • Viền card siêu mảnh tinh tế, không phát sáng chói lọi • Quy trình thanh toán nhanh với nút giỏ hàng trượt mượt mà | Giao diện Dark Mode phải có màu đen mờ (Matte) và viền mảnh, tuyệt đối không viền neon cyan rực rỡ.
Linear.app | Nền Tảng Phần Mềm Thiết Kế Chuẩn Mực Silicon Valley | https://linear.app | Silicon Valley Dark UI Benchmark. Đỉnh cao về độ mượt, chuyển động vi mô (micro-interactions) và tính thẩm mỹ số. | Font Inter / Geist Sans thuần túy. Tỷ lệ cỡ chữ toán học hoàn hảo. | Canvas (#08090A), Card Surface (#121316), Viền (#1F2023), Hiệu ứng kính mờ (Backdrop Blur) siêu thực. | • Hiệu ứng kính mờ cho Navbar và Drawer • Chuyển động hover êm dịu (Spring physics, Cubic-bezier) • Bố cục Bento Grid cân xứng tuyệt đối | Trải nghiệm tương tác mượt như nhung, tạo niềm tin tuyệt đối cho khách hàng.

## 3. Chi Tiết Sửa Đổi (Audit)
DANH MỤC CHI TIẾT 38 ĐIỂM SỬA ĐỔI NÂNG TẦM WEBSITE TT3D STUDIO
Hạng mục cải tiến cụ thể từ Hiện trạng -> Vấn đề -> Giải pháp chuẩn quốc tế -> Mức độ ưu tiên & Độ phức tạp
Mã Số | Khu Vực (Section) | Tên Hạng Mục Cần Sửa | Hiện Trạng Website TT3D | Nhược Điểm / Vấn Đề Tồn Tại | Giải Pháp Nâng Cấp Chuẩn Thế Giới | Tham Chiếu Điển Hình | Độ Ưu Tiên | Độ Phức Tạp
ID-01 | Hệ Thống Bảng Màu | Loại bỏ phong cách Neon Cyberpunk | Dùng màu neon cyan (#00f0ff) phát sáng, viền phát sáng xanh, text gradient xanh cam. | Tạo cảm giác trang web game/arcade hoặc dự án tiền số giá rẻ, giảm tính thẩm mỹ của sản phẩm thủ công cao cấp. | Chuyển sang bảng màu Matte Obsidian (#0B0C0E) kết hợp chữ xám sáng (#EDEDED) và 1 màu nhấn Industrial Orange (#FF5C00). | Nomad Goods / Nothing | P1 - Khẩn cấp | Dễ
ID-02 | Hệ Thống Nền & Hiệu Ứng | Xóa bỏ lưới laser & đốm sáng mờ | Có class ambient-grid (lưới kỹ thuật xanh) và ambient-glow (đốm sáng tròn mờ ảo) trôi nổi. | Làm nền trang web bị nhiễu thị giác, gây giật lag khi cuộn trang trên máy tính yếu hoặc điện thoại. | Xóa hoàn toàn class ambient-grid và ambient-glow. Nền trang chuyển sang màu phẳng lì mịn màng hoặc noise 2%. | Linear / Apple | P1 - Khẩn cấp | Dễ
ID-03 | Hiệu Ứng Nút & Tương Tác | Bỏ hiệu ứng Glow chói lọi & Pháo confetti | Nút bấm phát sáng nhòe (btn-cyan-glow, shadow-cyan-500/25); click vào bắn pháo hoa confetti. | Hiệu ứng phát sáng làm giảm độ sắc nét của nút; pháo giấy confetti tạo cảm giác web đồ chơi/trúng thưởng. | Sử dụng nút Solid phẳng lì tinh tế: nền cam cháy hoặc trắng ngà, hover đổi sắc độ nhẹ 10%, bỏ hoàn toàn confetti. | Teenage Engineering | P1 - Khẩn cấp | Dễ
ID-04 | Typography | Đồng bộ hóa 1 font chữ chủ đạo | Pha trộn 3 font: Plus Jakarta Sans (body), Space Grotesk (tiêu đề), JetBrains Mono (badge/giá). | Gây rối mắt, thiếu tính nhất quán; Space Grotesk có các ký tự dị biệt làm tiêu đề kém sang trọng. | Chỉ dùng 1 font hình học tân tiến: Geist Sans hoặc Inter (hoặc giữ lại Plus Jakarta Sans nhưng bỏ Space Grotesk). | Linear / Bambu Lab | P1 - Khẩn cấp | Vừa
ID-05 | Typography | Hạn chế font Monospace chỉ cho thông số | Font JetBrains Mono bị lạm dụng ở khắp mọi thẻ: giá tiền, huy hiệu, nút bấm, mô tả ngắn. | Khiến website trông như một bảng điều khiển code (IDE) thay vì studio thiết kế mỹ thuật. | Chỉ giữ font Monospace cho đúng 1 mục đích: Bảng thông số kỹ thuật (Dimensions, Layer height, Weight). | Teenage Engineering | P1 - Khẩn cấp | Dễ
ID-06 | Typography | Loại bỏ Gradient Text chói lọi | Tiêu đề dùng class gradient-text-cyan-orange (chữ loang màu từ xanh cyan sang cam). | Rất khó đọc, vi phạm tính tối giản hiện đại của các trang web lớn thế giới. | Tiêu đề chuyển sang màu trắng tinh khiết (#FFFFFF) hoặc xám sáng (#F8FAFC) trên nền tối, tương phản cao. | Apple / Grovemade | P1 - Khẩn cấp | Dễ
ID-07 | Header / Navbar | Thiết kế Floating Frosted Glass Navbar | Header chiếm chiều cao 80px, dính chặt mép trên với đường viền mờ rộng thùng thình. | Chiếm nhiều diện tích hiển thị của màn hình, chưa tạo được cảm giác thanh thoát cao cấp. | Thiết kế Navbar dạng Floating Pill cách mép trên 16px, bo góc 20px, hiệu ứng kính mờ (blur 20px, bg 80%). | Linear / Nothing | P2 - Quan trọng | Vừa
ID-08 | Header / Navbar | Chuẩn hóa Brand Logo & Tên Studio | Logo chữ 'T&T' màu trắng và '3D STUDIO' màu cam đất pha tạp nhiều màu. | Thiếu một logo biểu tượng (monogram) sắc sảo, phong cách typography chữ thương hiệu chưa đồng nhất. | Thiết kế Wordmark tối giản đơn sắc trắng; thêm biểu tượng 3D isometric hình học tinh xảo. | Teenage Engineering | P2 - Quan trọng | Vừa
ID-09 | Header / Navbar | Tối ưu hóa các nút Action bên phải | Có cùng lúc: nút đổi theme mặt trời vàng, nút giỏ hàng cyan, nút 'Tư Vấn Zalo' to đùng phát sáng. | Khu vực góc phải bị quá tải màu sắc (vàng, xanh, đen, cam), gây phân tán mắt người dùng. | Giữ lại icon giỏ hàng tinh tế với badge số lượng nhỏ, icon theme tối giản, đưa Zalo về 1 nút Text Link thanh lịch. | Grovemade | P1 - Khẩn cấp | Dễ
ID-10 | Hero Section | Tinh chỉnh Tagline & Thông điệp giá trị | Tagline dài dòng: 'XU HƯỚNG SMART NFC & AESTHETIC DESK SETUP 2026', chữ in hoa viền xanh. | Trông giống banner quảng cáo khuyến mãi hơn là một lời tuyên ngôn thiết kế đẳng cấp. | Đổi thành tag tinh gọn: '✦ Crafting Smart Physical Living' hoặc 'Bộ Sưu Tập Setup Bàn Làm Việc 2026'. | Nothing / Nomad | P2 - Quan trọng | Dễ
ID-11 | Hero Section | Xóa bỏ tia quét Laser xanh trong 3D Canvas | Có một vạch laser màu xanh chạy lên chạy xuống liên tục đè lên mô hình 3D (laser-line). | Hiệu ứng laser scan lỗi thời (phong cách sci-fi những năm 2010), che khuất chi tiết đẹp của mô hình. | Xóa bỏ hoàn toàn laser-line. Tập trung vào ánh sáng studio chân thực chiếu bóng đổ mềm lên sàn. | Sketchfab / Apple | P1 - Khẩn cấp | Dễ
ID-12 | Hero Section | Bố cục CTA Hero cân đối | 2 nút CTA lệch tông: nút xanh phát sáng 'Khám Phá Sản Phẩm' và nút xám 'Gửi File Báo Giá In'. | Màu sắc 2 nút cạnh nhau không hài hòa, nút xanh lấn át toàn bộ thị giác. | Áp dụng chuẩn 1 Primary Button (nền cam cháy/nền trắng chữ đen) + 1 Secondary Button (nền trong suốt viền mảnh). | Bambu Lab | P2 - Quan trọng | Dễ
ID-13 | Store / Danh Mục | Thiết kế Segmented Filter Controls | Nút lọc danh mục bo tròn viền trắng/xanh trông như các nút tag blog thông thường. | Chưa thể hiện được tính chuyên nghiệp của một sàn thương mại điện tử sản phẩm thiết kế. | Đổi thành dạng Segmented Control nằm trên một thanh dock mờ; nút active có nền trắng nổi bật. | Apple Store | P2 - Quan trọng | Dễ
ID-14 | Store / Card | Loại bỏ hiện tượng nhồi nhét 3 nút bấm (Button Clutter) | Mỗi thẻ sản phẩm chứa cả 3 nút: 'Đặt Mua Ngay', 'Xem 3D', 'Mua Nhanh Qua Zalo'. | Vi phạm định luật Hick (quá nhiều lựa chọn khiến khách hàng bối rối không biết bấm vào đâu). | Chỉ để duy nhất 1 nút chính: 'Thêm vào giỏ' (hoặc 'Mua ngay'); nút 'Xem 3D' chuyển thành icon nổi nhỏ góc ảnh. | Bambu Lab / Grovemade | P1 - Khẩn cấp | Vừa
ID-15 | Store / Card | Bổ sung bộ chọn màu sắc (Color Swatches) | Sản phẩm in 3D có nhiều màu (Đen mờ, Cam đất, Trắng ngà) nhưng chỉ ghi bằng chữ nhỏ mờ nhạt. | Khách hàng không hình dung được sản phẩm trông thế nào với các màu sắc khác nhau. | Thêm các chấm tròn chọn màu (⚫ ⚪ 🟠 🟢) ngay dưới tên sản phẩm; click đổi ảnh xem trước tương ứng. | Nomad Goods | P1 - Khẩn cấp | Vừa
ID-16 | Store / Card | Làm sạch huy hiệu (Badges) đè trên ảnh | Huy hiệu '⚡ NFC 1 Chạm' và '💧 Watertight Kín Nước' màu xanh to tướng dán đè lên góc ảnh sản phẩm. | Che khuất hình dáng sản phẩm, giảm độ tinh tế thị giác của tấm hình. | Chuyển thành micro-tag mờ tinh xảo (Frosted pill) ở góc trên bên trái, chữ trắng nhỏ nền đen trong suốt. | Teenage Engineering | P1 - Khẩn cấp | Dễ
ID-17 | Store / Hình Ảnh | Thay thế ảnh Unsplash bằng ảnh chụp thực tế có bối cảnh | Đang dùng ảnh stock Unsplash làm fallback (FALLBACK_MAP) khi ảnh local lỗi; ảnh tách biệt không đồng nhất. | Ảnh stock không phản ánh được chất lượng hoàn thiện thực tế của sản phẩm in 3D tại xưởng. | Chụp bộ ảnh studio chuyên nghiệp: 1 ảnh nền xám cô lập (E-commerce packshot) + 1 ảnh decor trên bàn làm việc thực. | Grovemade | P1 - Khẩn cấp | Khó
ID-18 | Store / Card | Hiệu ứng Hover Card tinh tế | Hiện tại hover vào viền đổi màu cyan hoặc cam đột ngột. | Thiếu chiều sâu, không có cảm giác vật lý cao cấp. | Áp dụng hiệu ứng nâng nhẹ thẻ (translateY -4px), phóng to nhẹ ảnh bên trong (scale 1.03), đổ bóng mềm mượt mà. | Linear | P2 - Quan trọng | Dễ
ID-19 | Store / Card | Hiển thị thông số kích thước tóm tắt | Khách mua đồ decor và khay kệ rất quan tâm kích thước (có vừa bàn làm việc không) nhưng phải đọc kỹ mới thấy. | Gây khó khăn cho khách hàng trong việc ước lượng không gian. | Thêm một dòng thông số nhỏ dạng mono: '📐 120 x 85 x 42 mm ¦ 160g ¦ Bio-PLA Matte'. | Teenage Engineering | P2 - Quan trọng | Dễ
ID-20 | 3D Viewer | Nâng cấp vật liệu PBR (Physically Based Rendering) | Chất liệu 3D trong Three.js nhìn còn mang tính đồ họa hoạt hình, bề mặt quá bóng hoặc quá phẳng. | Không mô tả được độ nhám mịn sang trọng của nhựa in PLA Matte thực tế. | Thiết lập MeshStandardMaterial với độ nhám Roughness ~0.75, thêm Ambient Occlusion và HDRI studio map. | Sketchfab | P2 - Quan trọng | Khó
ID-21 | 3D Viewer | Thêm bảng đổi màu vỏ sản phẩm thời gian thực | Trình xem 3D chỉ hiển thị 1 màu mặc định, người dùng không tùy biến được. | Bỏ lỡ cơ hội tạo trải nghiệm cá nhân hóa sâu sắc cho khách hàng. | Thêm thanh chọn màu bên dưới canvas (Matte Black, Chalk White, Terracotta, Forest Green) đổi màu model tức thì. | Apple Product Viewer | P2 - Quan trọng | Vừa
ID-22 | 3D Viewer | Tích hợp xem thực tế ảo AR trên điện thoại | Chưa có tính năng AR (Augmented Reality). | Khách hàng không ướm thử được chiếc đế WiFi hay bình hoa lên mặt bàn thực tế của quán cafe. | Nhúng thư viện Google Model-Viewer hỗ trợ Quick Look (USDZ cho iPhone và WebXR cho Android). | Apple / IKEA | P3 - Nâng cao | Khó
ID-23 | Calculator | Chuyển đổi giao diện sang Visual Configurator | Các bước tính giá trình bày như form khảo sát kỹ thuật, nhiều chữ giải thích dài dòng. | Khách hàng mới cảm thấy khó hiểu, ngại đặt in thử. | Thiết kế 3 bước dạng Card trực quan có hình ảnh mẫu vật liệu (PLA, PETG, Resin SLA 8K). | Craftcloud / PCBWay | P2 - Quan trọng | Vừa
ID-24 | Calculator | Thanh trượt số lượng với chiết khấu trực quan | Nhập số lượng bằng ô text input thông thường. | Khách không thấy được lợi ích của việc đặt in sỉ số lượng lớn cho chuỗi cafe/nhà hàng. | Thiết kế thanh trượt trực quan; khi kéo mốc 10 cái hiển thị ngay tag: 'Tiết kiệm 15% - Miễn phí nạp NFC'. | Bambu Lab Store | P2 - Quan trọng | Dễ
ID-25 | Calculator | Tối ưu nút 'Nhận báo giá qua Zalo' | Hiện tại bấm nút chỉ dẫn link Zalo chung chung, khách phải tự gõ lại yêu cầu. | Mất thời gian của khách, dễ rơi rớt khách hàng tiềm năng giữa chừng. | Tạo link Zalo tự động điền sẵn nội dung: [Tên file, vật liệu chọn, số lượng, giá tạm tính]. Khách chỉ việc bấm gửi. | Zalo API Best Practice | P1 - Khẩn cấp | Dễ
ID-26 | Quality / Services | Áp dụng bố cục Bento Grid hiện đại | Các khối 'Vì Sao Sản Phẩm Khác Biệt' đang chia cột đều nhau nhàm chán. | Thiếu điểm nhấn thị giác, chưa làm nổi bật được công nghệ NFC độc quyền hay tính năng Watertight. | Thiết kế Bento Grid bất đối xứng: Khối NFC to nổi bật có hình minh họa sóng từ, khối Watertight có micro-video đổ nước. | Apple / Linear | P2 - Quan trọng | Vừa
ID-27 | Quality / Services | Bổ sung bằng chứng chất lượng thực tế (Proof of Work) | Mới chỉ có văn bản cam kết 'Test kín nước 100%', 'Chip NFC NTAG213'. | Người mua hàng online cần bằng chứng trực quan thực tế để tin tưởng. | Thêm video ngắn 5 giây lặp vô tận (looping video) quay cảnh test ngâm nước bình hoa và chạm điện thoại mở WiFi. | Grovemade | P2 - Quan trọng | Vừa
ID-28 | Giỏ Hàng & Checkout | Thiết kế Slide-over Cart Drawer | Giỏ hàng hiện tại popup ở giữa màn hình che toàn bộ nội dung. | Trải nghiệm thô kệch, không phù hợp với chuẩn e-commerce hiện đại. | Chuyển sang Drawer trượt từ cạnh phải sang mượt mà (Slide-over Cart) với tính năng cập nhật số lượng tức thì. | Shopify / Nomad | P1 - Khẩn cấp | Vừa
ID-29 | Giỏ Hàng & Checkout | Tích hợp mã VietQR động tự động điền số tiền | Khách muốn mua phải liên hệ Zalo hoặc chuyển khoản thủ công gõ từng số tài khoản. | Tỷ lệ bỏ đơn (drop-off) cao do thao tác chuyển khoản thủ công phức tạp. | Tạo mã VietQR tự động theo cú pháp: Số tiền chính xác + Mã đơn hàng. Khách chỉ cần quét app ngân hàng trong 3 giây. | VietQR Standard | P1 - Khẩn cấp | Dễ
ID-30 | Khách Hàng & Review | Bổ sung mục Social Proof & Bàn Giao Quán Cafe | Website hiện tại hoàn toàn chưa có mục Đánh giá của khách hàng hay danh sách quán cafe đã triển khai. | Khách hàng mới không có niềm tin xã hội để mua hàng ngay. | Thêm mục 'Được tin dùng bởi hơn 200+ Quán Cafe & Homestay' kèm ảnh chụp thực tế đế WiFi trên bàn cafe thật. | Grovemade / Bambu Lab | P1 - Khẩn cấp | Vừa
ID-31 | Footer | Chuẩn hóa Footer 4 cột chuyên nghiệp | Chân trang hiện tại sơ sài, thiếu thông tin chính sách và bản đồ. | Tạo cảm giác xưởng in tự phát nhỏ lẻ thiếu uy tín. | Bố cục 4 cột: 1. Về Studio & Triết lý thiết kế ¦ 2. Danh mục sản phẩm ¦ 3. Chính sách & Bảo hành ¦ 4. Xưởng & Bản đồ Hà Nội. | Bambu Lab | P2 - Quan trọng | Dễ
ID-32 | Footer | Thêm cam kết bảo hành & đổi trả rõ ràng | Chưa nêu rõ chính sách: Nếu in bị lỗi, nứt vỡ khi vận chuyển thì xử lý thế nào? | Khách hàng e ngại rủi ro sản phẩm in 3D dễ giòn vỡ khi vận chuyển xa. | Hiển thị rõ 3 cam kết: ✦ Đổi mới 1-1 trong 7 ngày nếu lỗi in ¦ ✦ Chip NFC bảo hành vĩnh viễn ¦ ✦ Đền bù 100% nếu nứt vỡ. | E-commerce Trust Standard | P1 - Khẩn cấp | Dễ
ID-33 | Kỹ Thuật Code | Thay thế CDN Tailwind bằng Static Compiled CSS | Dùng thẻ script cdn.tailwindcss.com trong thẻ head. | Trang web tải chậm hơn 1.5 giây vì trình duyệt phải chạy JS để dịch class Tailwind mỗi lần mở trang. | Biên dịch Tailwind CSS ra 1 file style.min.css tĩnh duy nhất kích thước siêu nhẹ (<40KB). | Web Best Practices | P2 - Quan trọng | Vừa
ID-34 | Kỹ Thuật Code | Tối ưu hóa toàn bộ hình ảnh sang WebP | Ảnh định dạng JPG dung lượng lớn, load chậm trên mạng di động 4G. | Ảnh hưởng nghiêm trọng đến chỉ số LCP (Largest Contentful Paint) và trải nghiệm người dùng. | Chuyển đổi toàn bộ ảnh sang WebP nén chất lượng 85%, bổ sung thẻ width, height và loading='lazy'. | Google Core Web Vitals | P2 - Quan trọng | Dễ
ID-35 | Kỹ Thuật Code | Gỡ bỏ script Error Event Listener Fallback | Có đoạn script lắng nghe lỗi ảnh error event listener để đổi sang ảnh Unsplash. | Cách làm tạm bợ, nếu mạng chập chờn sẽ liên tục gửi request sang Unsplash làm trang chớp giật. | Đảm bảo toàn bộ asset ảnh được lưu cục bộ trên repo với đường dẫn chính xác tuyệt đối. | Clean Code Standard | P2 - Quan trọng | Dễ
ID-36 | Mobile UX | Thiết kế Sticky Bottom Action Bar trên Mobile | Trên điện thoại, khi khách cuộn xuống xem sản phẩm thì nút mua và giỏ hàng biến mất khỏi tầm mắt. | Khách phải cuộn ngược lên đầu trang mới bấm mua được, làm rơi rớt khách hàng. | Bổ sung thanh Bottom Bar cố định ở đáy màn hình: hiển thị Nút Đặt Nhanh và Hotline Zalo 1 chạm. | Shopee / Apple Mobile | P1 - Khẩn cấp | Vừa
ID-37 | Mobile UX | Tối ưu cử chỉ vuốt chạm (Touch Gestures) cho 3D Viewer | Khi lướt ngón tay qua khung 3D trên mobile, trang web bị kẹt lại do Three.js bắt sự kiện touch. | Khách hàng không thể cuộn tiếp trang xuống dưới, gây ức chế trải nghiệm. | Thêm nút 'Chạm để kích hoạt xoay 3D' hoặc giới hạn vùng touch để không chặn thao tác cuộn trang tự nhiên. | Google Model Viewer Best Practice | P1 - Khẩn cấp | Dễ
ID-38 | SEO & Social Sharing | Chuẩn hóa Open Graph (OG) & Rich Snippets | Khi gửi link website qua Zalo hay Facebook, ảnh đại diện xem trước bị vỡ hoặc không hiển thị đúng. | Mất đi tính chuyên nghiệp khi gửi báo giá cho đối tác qua Zalo. | Bổ sung đầy đủ thẻ meta: og:title, og:image (kích thước chuẩn 1200x630px sắc nét), og:description chuẩn SEO. | SEO Standards | P2 - Quan trọng | Dễ

## 4. Design System Mới
HỆ THỐNG THIẾT KẾ MỚI (NEW DESIGN SYSTEM SPECIFICATION)
Quy chuẩn chi tiết về Phông chữ, Bảng màu Dark/Light, Bố cục khoảng cách và Thành phần UI chuẩn quốc tế
1. QUY CHUẨN BẢNG MÀU CHUẨN QUỐC TẾ (COLOR PALETTE TOKENS)
Tên Token (Design System) | Mã Màu Hex | Giá Trị RGB / Opacity | Chế Độ (Theme) | Mục Đích Sử Dụng Trong Giao Diện | Quy Tắc Ứng Dụng | So Sánh Với Hiện Trạng
bg-canvas-dark | #0B0C0E | rgb(11, 12, 14) | Dark Mode (Mặc định) | Nền tổng thể toàn bộ trang web (Matte Obsidian) | 60% diện tích trang; tạo chiều sâu tĩnh mịch, thanh lịch | Thay thế cho màu xanh đen #07090e bị lẫn lưới laser
bg-surface-dark | #14161C | rgb(20, 22, 28) | Dark Mode | Nền của Card sản phẩm, Box tính giá, Bento Grid | 30% diện tích; phân tầng nổi nhẹ so với nền canvas | Thay thế cho hiệu ứng nền bán trong suốt phát sáng
border-subtle-dark | rgba(255, 255, 255, 0.08) | rgba(255, 255, 255, 0.08) | Dark Mode | Đường viền ngăn cách card, thanh kẻ hairline 1px | Viền mảnh tinh tế, không làm phân tán mắt người dùng | Thay thế hoàn toàn cho viền neon cyan #00f0ff và viền cam
text-primary-dark | #EDEDED | rgb(237, 237, 237) | Dark Mode | Tiêu đề chính H1, H2, tên sản phẩm, giá bán | Độ tương phản cao 15:1 đạt chuẩn chuẩn WCAG AAA | Thay thế cho chữ gradient cyan-orange khó đọc
text-secondary-dark | #8A8F98 | rgb(138, 143, 152) | Dark Mode | Đoạn văn mô tả, thông số kỹ thuật, phụ chú nhỏ | Màu xám trung tính dịu mắt, hỗ trợ đọc lướt nhanh | Thay cho màu text-slate-400 nhợt nhạt
accent-primary | #FF5C00 | rgb(255, 92, 0) | Cả 2 Theme | Màu nhấn thương hiệu: Nút Đặt Mua, Badge HOT, CTA | 10% diện tích (Quy tắc nhấn); tạo lực hút thị giác tối đa | Thay thế cho việc dùng 5 màu cầu vồng hỗn loạn
accent-subtle | #FFF7ED | rgb(255, 247, 237) | Light Mode | Nền tag nổi bật, hover nền nút phụ | Tạo cảm giác ấm áp, thủ công tự nhiên | Dùng cho theme sáng phong cách Bắc Âu
bg-canvas-light | #F8F9FA | rgb(248, 249, 250) | Nordic Light Mode | Nền trang web khi bật chế độ ban ngày (Studio Day) | Trắng ngà gốm sứ Bắc Âu, không bị chói mắt | Thay thế nền trắng tinh bị gắt
bg-surface-light | #FFFFFF | rgb(255, 255, 255) | Nordic Light Mode | Nền card sản phẩm trên nền sáng | Đổ bóng siêu mịn shadow-sm (rgba(0,0,0,0.04)) | Tạo cảm giác sạch sẽ như showroom trưng bày
border-subtle-light | rgba(0, 0, 0, 0.08) | rgba(0, 0, 0, 0.08) | Nordic Light Mode | Đường viền mảnh ngăn cách trên nền sáng | Đường nét kỹ thuật tinh tế kiểu Thụy Sĩ | Chuẩn mực Bauhaus & Scandinavian
2. QUY CHUẨN PHÔNG CHỮ & THANG TYPOGRAPHY (MODULAR TYPE SCALE)
Cấp Bậc (Hierarchy) | Font Family Đề Xuất | Kích Cỡ (Font Size) | Line Height | Letter Spacing (Tracking) | Font Weight | Nơi Sử Dụng
Display Hero | Plus Jakarta Sans / Geist Sans | 52px - 60px | 1.1 (60px) | -0.03em (-1.5px) | 800 (ExtraBold) | Tiêu đề lớn tại Hero Banner mở đầu
Heading 1 (H1) | Plus Jakarta Sans / Geist Sans | 36px - 40px | 1.2 (44px) | -0.025em (-1px) | 700 (Bold) | Tiêu đề các section: Cửa Hàng, Báo Giá, Về Studio
Heading 2 (H2) | Plus Jakarta Sans / Geist Sans | 24px - 28px | 1.3 (34px) | -0.02em (-0.5px) | 700 (Bold) | Tiêu đề các khối con, tiêu đề card lớn
Heading 3 (H3) | Plus Jakarta Sans / Geist Sans | 18px - 20px | 1.4 (26px) | -0.015em (-0.3px) | 600 (SemiBold) | Tên sản phẩm trong Card, tiêu đề câu hỏi FAQ
Price Large | Plus Jakarta Sans / Geist Sans | 22px - 24px | 1.2 (28px) | -0.02em (-0.4px) | 800 (ExtraBold) | Giá tiền sản phẩm nổi bật
Body Normal | Plus Jakarta Sans / Geist Sans | 15px - 16px | 1.65 (26px) | 0.0em (0px) | 400 (Regular) | Đoạn văn giới thiệu, nội dung trả lời FAQ
Body Small / Sub | Plus Jakarta Sans / Geist Sans | 13px - 14px | 1.5 (20px) | 0.0em (0px) | 400 / 500 | Mô tả ngắn trong card sản phẩm, ghi chú
Technical Spec / Code | JetBrains Mono / Geist Mono | 11px - 12px | 1.4 (16px) | +0.04em (+0.5px) | 500 (Medium) | Chỉ dùng cho thông số kỹ thuật (Kích thước, Chip NFC, Khối lượng)
Micro Badge / Label | Plus Jakarta Sans / Geist Sans | 10px - 11px | 1.2 (14px) | +0.06em (+0.6px) UPPERCASE | 700 (Bold) | Nhãn danh mục nhỏ, tag trạng thái 'SẴN HÀNG GIAO 24H'

## 5. Tối Ưu Chuyển Đổi (CRO)
CHIẾN LƯỢC TỐI ƯU HOÁ TỶ LỆ CHUYỂN ĐỔI & TRẢI NGHIỆM MUA SẮM (CRO)
So sánh luồng mua hàng Hiện tại vs Đề xuất ¦ Giải pháp tăng doanh số bán lẻ & chốt đơn in sỉ qua Zalo
Hành Động Khách Hàng | Luồng Mua Hiện Tại (Current Flow) | Điểm Nghẽn Gây Rơi Rớt Khách (Friction) | Luồng Mua Nâng Cấp Đề Xuất (New Optimized Flow) | Lợi Ích Đạt Được | Mức Tăng Trưởng Dự Kiến | Độ Ưu Tiên
1. Chọn Sản Phẩm Tại Cửa Hàng (#store) | Khách thấy 3 nút bấm ('Đặt Mua', 'Xem 3D', 'Mua Qua Zalo'). Bấm nút Đặt Mua hiện Popup modal giữa màn hình. | Khách bị bối rối vì có tới 3 nút; popup che mất trang web làm gián đoạn việc xem tiếp các sản phẩm khác. | Mỗi card chỉ có 1 nút 'Thêm Vào Giỏ' + nút chọn màu (⚫ ⚪ 🟠). Khi bấm, sản phẩm bay vào Slide-over Cart trượt nhẹ từ mép phải. | Trải nghiệm mượt mà không che khuất trang; khách tiếp tục xem và mua thêm sản phẩm thứ 2, thứ 3 (Upsell). | +35% Giá trị đơn hàng trung bình (AOV) | P1 - Khẩn cấp
2. Mua Nhanh Qua Zalo (Hotline/Tư Vấn) | Nút Zalo xuất hiện ở mọi nơi nhưng chỉ trỏ vào số điện thoại hoặc gửi tin nhắn chung chung. | Khách phải tự gõ: 'Tôi muốn mua mẫu này...', nhân viên phải hỏi lại: 'Bạn lấy màu gì, số lượng mấy?', làm chậm trễ chốt đơn. | Hệ thống tự động tạo Dynamic Zalo Link: 'Chào TT3D, mình muốn đặt [Đế WiFi NFC - Màu Đen Nhám - SL: 2] giao về Hà Nội'. | Khách chỉ cần bấm 1 chạm là gửi trọn vẹn thông tin; nhân viên trả lời chốt đơn ngay trong 60 giây. | +50% Tốc độ chốt đơn thành công | P1 - Khẩn cấp
3. Báo Giá File In 3D Theo Yêu Cầu (#calculator) | Khách nhập số gram, chọn vật liệu trên bảng tính khô cứng, sau đó không biết gửi file STL đi đâu. | Khách không có file STL sẵn hoặc không biết sản phẩm nặng bao nhiêu gram sẽ bỏ cuộc ngay lập tức. | Bổ sung 2 tùy chọn rõ ràng: 'Đã có file 3D (Kéo thả vào đây tính ngay)' HOẶC 'Chưa có file (Gửi ảnh ý tưởng qua Zalo để studio dựng hình)'. | Bao trọn cả khách hàng kỹ thuật (đã có bản vẽ) lẫn khách hàng phổ thông (chỉ có hình ảnh muốn in). | +80% Lượng lead khách hàng gia công | P1 - Khẩn cấp
4. Thanh Toán & Chuyển Khoản Đơn Hàng | Hiển thị thông tin số tài khoản dạng văn bản thường, khách phải mở app ngân hàng gõ tay từng số. | Khách ngại gõ số tài khoản hoặc gõ nhầm nội dung chuyển tiền, dẫn đến hủy đơn. | Tích hợp hiển thị mã VietQR động: Tự động điền đúng Số Tiền + Tên Người Nhận + Mã Đơn Hàng. Quét xong chuyển trong 3 giây. | Thanh toán frictionless (không ma sát), tiền về tài khoản tức thì, xác nhận đơn tự động. | -40% Tỷ lệ bỏ giỏ hàng (Cart Abandonment) | P1 - Khẩn cấp
5. Thẩm Định Uy Tín & Trải Nghiệm Khách Hàng | Chưa có ảnh chụp thực tế từ khách đã mua; chưa có logo các đối tác cafe đã sử dụng đế WiFi. | Khách hàng mới nghi ngờ chất lượng in 3D có bị thô ráp, sần sùi hay chip NFC có nhạy không. | Bổ sung khối 'Social Proof Gallery': 6 hình ảnh góc chụp siêu cận tại các quán cafe nổi tiếng + 5 đánh giá 5 sao có tên thật. | Xây dựng niềm tin vững chắc ngay trong 10 giây đầu tiên khách ghé thăm website. | +45% Tỷ lệ chuyển đổi khách hàng mới | P1 - Khẩn cấp